## Slide 1
软件项目组织与管理
讨论四：扑克牌估算工作量
参与成员：许祖嘉、李健博、常诚、刘子轩、侯永森、余智皓、庞佳泽、严翊航
SimpleCADforDSH：面向 DeepSeek Harness 的智能参数化 CAD 生成检索插件
第十二组
汇报人：余智皓

## Slide 2
PURPOSE · 讨论目的
讨论目的与理论依据
SimpleCADforDSH ｜ 讨论四 · 规划扑克估算
本次估算把第一次版本开发任务转化为可用于迭代计划的相对工作量。
规划扑克
团队对产品待办列表中的任务进行相对估算
故事点
综合复杂度、风险、工作量和不确定性的相对单位
产品待办列表
估算结果用于后续迭代计划与容量匹配
• 面对面沟通、出暗牌、翻牌和差异发言，减少个人偏差。

## Slide 3
METHOD · 估算方法
规划扑克方法与规则
SimpleCADforDSH ｜ 讨论四 · 规划扑克估算
故事点卡片：1、2、3、5、8、13、20、50、100
01 说明任务范围
02 独立出暗牌
03 全部翻牌
04 差异最大者发言
05 重复出牌，最多 4 轮
06 记录收敛后的故事点
规划扑克强调相对估算，直到团队对任务范围、风险和验收标准形成共识。

## Slide 4
BACKLOG · 产品待办列表
部分任务与最终故事点
SimpleCADforDSH ｜ 讨论四 · 规划扑克估算
任务编号 | 任务名称 | 最终故事点
1 | 查看生成模型的可编辑参数 | 3
2 | 查看检索模型的来源和训练数据 | 5
3 | 根据已有参数重新生成模型 | 5
4 | 部署单视角图像生成 CAD 模型 | 8
5 | 创建贯穿孔 | 3
6 | 执行实体布尔并集 | 5
7 | 创建边圆角 | 5
8 | 文本描述生成 CAD 模型 | 13
9 | 多视角图像生成 CAD 模型 | 13
10 | 文本检索相似 CAD 模型 | 8
13 | 修改模型关键尺寸参数 | 5
15 | 创建二维矩形轮廓 | 2
16 | 拉伸轮廓生成实体 | 3
20 | 创建边倒角 | 5
21 | 撤销最近一次 CAD 操作 | 5
22 | 查看 CAD 模型树 | 3
23 | 导出 STEP / STL / GLB 文件 | 5
后续重点展示任务 4、8、9、10。

## Slide 5
TASK 4 · 单视角部署
任务4 部署单视角图像生成 CAD 模型
SimpleCADforDSH ｜ 讨论四 · 规划扑克估算
任务说明
采用开源模型代码与权重，完成单视角图像生成 CAD 的部署和推理接入。
成员 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮
许祖嘉 | 13 | 8 | 8
李健博 | 8 | 5 | 8
常诚 | 13 | 8 | 8
刘子轩 | 8 | 5 | 8
侯永森 | 8 | 5 | 8
庞佳泽 | 8 | 5 | 8
余智皓 | 7 | 5 | 8
严翊航 | 8 | 5 | 8

## Slide 6
TASK 4 · 轮次讨论
任务4 轮次讨论与最终故事点
SimpleCADforDSH ｜ 讨论四 · 规划扑克估算
第一轮
最高 13 点，最低 7 点。高估值关注图像识别、参数精度和生成结果验证；低估值认为单视角比多视角简单。
第二轮
最高 8 点，最低 5 点。即使复用开源模型，仍需完成环境部署、插件接入和结果核验。
第三轮结论
八名成员均出 8 点，估算收敛。
最终工作量
8 点

## Slide 7
TASK 8 · 文本生成
任务8 文本描述生成 CAD 模型
SimpleCADforDSH ｜ 讨论四 · 规划扑克估算
任务说明
接收自然语言零件描述，提取形状与尺寸信息，调用生成能力创建 CAD 模型并展示预览；处理描述缺失、尺寸冲突和生成失败。验收范围对应 US01。
成员 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮
许祖嘉 | 3 | 5 | 13
李健博 | 3 | 5 | 13
常诚 | 5 | 8 | 13
刘子轩 | 3 | 8 | 13
侯永森 | 5 | 8 | 13
庞佳泽 | 3 | 5 | 13
余智皓 | 2 | 5 | 13
严翊航 | 3 | 5 | 13

## Slide 8
TASK 8 · 轮次讨论
任务8 轮次讨论与最终故事点
SimpleCADforDSH ｜ 讨论四 · 规划扑克估算
第一轮
最高 5 点，最低 2 点。高估值关注尺寸解析、生成结果校验；低估值认为可复用已有服务。补充说明需覆盖尺寸提取、核对及异常提示。
第二轮
最高 8 点，最低 5 点。讨论聚焦尺寸解析与生成服务联调，并验证缺失尺寸、尺寸冲突和服务失败。
第三轮结论
八名成员均出 13 点，估算收敛。
最终工作量
13 点
AT01-04、AT01-05、AT01-06 分别要求识别缺失尺寸、尺寸冲突和服务失败，不能把无效结果标记为成功。

## Slide 9
TASK 9 · 多视角生成
任务9 多视角图像生成 CAD 模型
SimpleCADforDSH ｜ 讨论四 · 规划扑克估算
任务说明
将同一零件的多张视图作为一组输入，综合视图信息生成 CAD 模型；识别视图间尺寸冲突，并支持更换图片后重新生成。验收范围对应 US03。
成员 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮
许祖嘉 | 5 | 8 | 8 | 13
李健博 | 5 | 8 | 8 | 13
常诚 | 8 | 8 | 8 | 13
刘子轩 | 5 | 8 | 8 | 13
侯永森 | 8 | 8 | 13 | 13
庞佳泽 | 5 | 8 | 8 | 13
余智皓 | 3 | 5 | 5 | 13
严翊航 | 5 | 8 | 8 | 13

## Slide 10
TASK 9 · 轮次讨论
任务9 轮次讨论与最终故事点
SimpleCADforDSH ｜ 讨论四 · 规划扑克估算
第一轮
最高 8 点，最低 3 点。高估值关注多图关联、视图核对和尺寸一致性；低估值认为可复用单视角流程。
第二轮
最高 8 点，最低 5 点。补充多视图校验、图片组更新和旧输入清理。
第三轮
最高 13 点，最低 5 点。考虑视图矛盾、生成结果反复核对和图片替换验证。
第四轮结论
八名成员均出 13 点，估算收敛。
最终工作量：13 点

## Slide 11
TASK 10 · 文本检索
任务10 文本检索相似 CAD 模型
SimpleCADforDSH ｜ 讨论四 · 规划扑克估算
任务说明
根据自然语言描述检索资产库中的相似 CAD 模型，按相似度排序，并处理空输入和无匹配结果。验收范围对应 US05。
成员 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮
许祖嘉 | 2 | 3 | 8
李健博 | 2 | 3 | 8
常诚 | 3 | 5 | 8
刘子轩 | 5 | 5 | 8
侯永森 | 3 | 5 | 8
庞佳泽 | 2 | 3 | 8
余智皓 | 3 | 3 | 8
严翊航 | 2 | 3 | 8

## Slide 12
TASK 10 · 轮次讨论
任务10 轮次讨论与最终故事点
SimpleCADforDSH ｜ 讨论四 · 规划扑克估算
第一轮
最高 5 点，最低 2 点。讨论关键词、尺寸条件、排序和名称差异下的召回，并处理空结果。
第二轮
最高 5 点，最低 3 点。补充名称和标签差异下的召回验证，以及尺寸与孔数对排序的影响。
第三轮结论
八名成员均出 8 点，估算收敛。
最终工作量
8 点

## Slide 13
BACKLOG · 结果回填
估算结果汇总与产品待办列表启示
SimpleCADforDSH ｜ 讨论四 · 规划扑克估算
任务 | 名称 | 故事点 | 估值重点
任务 8 | 文本描述生成 CAD 模型 | 13 点 | 自然语言解析、尺寸冲突处理、生成联调与异常验证
任务 9 | 多视角图像生成 CAD 模型 | 13 点 | 多视图关联、视图一致性检查、图片替换验证
任务 10 | 文本检索相似 CAD 模型 | 8 点 | 关键词匹配、相似度排序、名称差异召回
任务 4 | 部署单视角图像生成 CAD 模型 | 8 点 | 开源模型部署、插件接入、生成结果核验
启示
规划扑克估算结果应回填产品待办列表，作为迭代计划、容量匹配和优先级排序的依据。高故事点任务应优先准备联调与验收样例。

## Slide 14
CONCLUSION · 总结
总结
• 使用规划扑克对第一次版本开发任务进行了团队估算。
• 通过暗牌、翻牌、差异发言和多轮收敛，形成故事点共识。
• 重点任务最终故事点：任务 8=13，任务 9=13，任务 10=8，任务 4=8。
• 估算结果用于产品待办列表排序、迭代计划和容量匹配。
• 面对面沟通有助于统一任务范围、风险和验收标准。
感谢老师和同学聆听。